## 시트1
번호 | 구분 | 상태 | 완료일 | 예상 완료일 | 요청일 | 카테고리 | 내용 | 비고
1 | 기능 | 완료 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2021-03-01 | 로그아웃 기능이 적용되지 않는 사항 | 현재 익일 사용시에도 로그인 정보 입력없이 시스템에 접속되는 오류 발생 | 2021년 시스템 오픈후 요구한 내용이나 현재 미반영됨 - 수정 이후 테스트 필요 - 브라우져에 모든 브라우져 끄고 다시 들어오면 로그인 풀리도록 설정
2 | 기능 | 완료 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2021-05-01 | 작업 내용 초기화 기능 | 이전 접속 작업메뉴탭이 재접속시 초기화되지 않고 계속 보이는 사항으로 보안상 로그아웃시 작업탭 초기화 요청 | 2021년 시스템 오픈후 요구한 내용이나 현재 미반영됨 - 수정 이후 테스트 필요 - 로그인 할 때에도 작업 탭 초기화 되도록 추가 수정 하였습니다.
3 | 오류개선 | 완료 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2021-06-01 | 접속국가(ip)표기 오류 | 웹브라우저 설정문제로 답변받았으나, 동일 IP로 접속시에도 활동구분별 접속국가가 다르게 표기되는 오류 | 2021년 시스템 오픈후 요구한 내용이나 현재 미반영됨 - 기존에는 브라우져 언어 설정으로 국가를 추출하였으나, 아이피 기준으로하여 국가 추출하도록 변경 하였습니다.
4 | 보안 | 완료 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2021-03-01 | 개인정보접속이력관리 시스템에서 pw 노출 | 현재 비밀번호는 DB암호화 되어있으나 해당 시스템에서 노출되는 문제로 pw마스킹처리 조치 요청 | 2021년 시스템 오픈후 요구한 내용이나 현재 미반영됨 - 테스트 이후 반영 필요 - 처리 완료 하였습니다.
5 | 기능 | 완료 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-02-01 | 다운로드 이력관리(사유확인 등) 페이지 추가 | 개인정보 엑셀 다운로드시 관리자 페이지에서 다운로드 사유확인이 가능하도록 페이지 추가 조치 예정 | 브이스퀘어에서 작업 조치 가능하다고 확인받음 2022년 신규요청 건 - 사용자 - 작업내역 조회 항목에서 해당 내역 조회할 수 있게 추가하였습니다.
6 | 기능 | 진행 중 |  | 2022-03-24 | 2022-02-01 | 개인정보 관리 | 재직증명 확인 서류 등 개인정보 관련 파일이 다운로드 되지 않고 팝업을 통해 확인하는 기능 현재 JPG등 이미지 파일만 팝업으로 노출됨 | 스마트교육팀 - 브이스퀘어 PDF 나 마이크로소프트 쪽 문서만 팝업창에서 표시 가능
7 | 기능 | 진행 중 |  | 2022-04-01 | 2022-02-01 | 동영상 프로그램 | 동영상 프로그램 교체 시, 이러닝 수강에 문제가 없도록 처리 필요 현재 파놉토 부족한 기능에 대한 보완 필요 | 스마트교육팀 - 브이스퀘어 진행예정
8 | 기능 | 완료 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-02-01 | 편의 기능 개선 | 교육생 선정/미선정/수료/게시 체크 시 일괄 체크하는 버튼 추가 필요 (현재는 1명씩 개별 체크 방식으로 선정 20명이면 20명을 체크해주어야 함.) 선정→미선정 변경 기능 추가 필요 | 스마트교육팀 - 브이스퀘어 전체 체크하여 상태 변경 하는식으로 수용 가능
9 | 기능 | 진행 중 |  | 2022-03-24 | 2022-02-01 | 편의 기능 개선 | 교육생/관리자 매뉴얼 진흥원에서 직접 파일 교체 할 수 있도록 기능 추가 필요 (현재는 업체에서 직접 수행 중)
10 | 오류 | 완료 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 로그인 이후 내정보 페이지 이동 | 1.크롬으로 접속하여 로그인할때 뜨는 내정보 변경 팝업 누르니까 잘못된 접근이라고 뜸 2.그래서 새로 가입하려 하니 소속이나 직급들 선택이 안됨 | 크롬 플러그인 설치 된 케이스에 안되는 오류 케이스 발견하여 예외처리 완료
11 | 개선 | 완료 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 운영 코드 변경 기능 | 운영 설정 상에 운영 코드 변경 기능 추가
12 | 오류 | 완료 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 이미지 및 표 깨짐 | HTML 입력기에서 이미지 및 표 모바일상에서 크기때문에 깨지던 부분 수정 | 비율 및 스크롤 처리하여 해결 완료
13 | 오류 | 완료 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 통계 관련 표시 사항 수정 | 통계 관련 운영코드기기준으로 표시되도록 수정
14 | 개선 | 완료 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 수강신청 | 과목 신청 관련 중복 코드 사항 관련하여 수강신청 할 수 있도록 수정
15 | 개선 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 과목 내 수료자 / 미수료자 | 과목 미수료자일 경우 [학습하기] 메뉴에서 ‘복습기간’ 문구 삭제,‘-’ 노출
16 | 개선 | 완료 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-11 | 과목 내 수료자 / 미수료자 | 과목 미수료자인 경우 [교육 신청] 메뉴에서 미수료 과목 수강신청 가능
17 | 개선 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 과목 내 수료자 / 미수료자 | 수료자일 경우 [학습하기] 메뉴에서 복습대상 과목 누르면 ‘강의실’ 이동
18 | 개선 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-14 | 과목 질의응답 | 과목 질의응답 내 카테고리 생성 안되도록 수정